## Sprint 1
Day | Dates | Planned Tasks | Remaining Tasks
1 | 2022-09-05 | 17 | 17
2 | 2022-09-06 | 15.4545 | 17
3 | 2022-09-07 | 13.9091 | 17
4 | 2022-09-08 | 12.3636 | 17
5 | 2022-09-09 | 10.8182 | 17
6 | 2022-09-10 | 9.2727 | 17
7 | 2022-09-11 | 7.7273 | 17
8 | 2022-09-12 | 6.1818 | 17
9 | 2022-09-13 | 4.6364 | 11
10 | 2022-09-14 | 3.0909 | 3
11 | 2022-09-15 | 1.5455 | 0
12 | 2022-09-16 | 0 | 0

## Sprint 2
Day | Dates | Planned Story Points | Completed Story Points | Remaining Story Points
1 | 2022-10-03 | 30 | 0 | 30
2 | 2022-10-04 | 27.8571 | 1 | 29
3 | 2022-10-05 | 25.7143 | 0 | 29
4 | 2022-10-06 | 23.5714 | 0 | 29
5 | 2022-10-07 | 21.4286 | 0 | 29
6 | 2022-10-08 | 19.2857 | 0 | 29
7 | 2022-10-09 | 17.1429 | 0 | 29
8 | 2022-10-10 | 15 | 0 | 29
9 | 2022-10-11 | 12.8571 | 3 | 26
10 | 2022-10-12 | 10.7143 | 11 | 15
11 | 2022-10-13 | 8.5714 | 3 | 12
12 | 2022-10-14 | 6.4286 | 3 | 9
13 | 2022-10-15 | 4.2857 |  | 9
14 | 2022-10-16 | 2.1429 |  | 9
15 | 2022-10-17 | 0 |  | 9