## Sprint 1
Day | Dates | Planned Tasks | Remaining Tasks
1 | 2022-09-05 | 17 | 17
2 | 2022-09-06 | 15.4545 | 17
3 | 2022-09-07 | 13.9091 | 17
4 | 2022-09-08 | 12.3636 | 17
5 | 2022-09-09 | 10.8182 | 17
6 | 2022-09-10 | 9.2727 | 17
7 | 2022-09-11 | 7.7273 | 17
8 | 2022-09-12 | 6.1818 | 17
9 | 2022-09-13 | 4.6364 | 11
10 | 2022-09-14 | 3.0909 | 3
11 | 2022-09-15 | 1.5455 | 0
12 | 2022-09-16 | 0 | 0

## Sprint 2
Day | Dates | Planned Tasks | Remaining Tasks
1 | 2022-09-19 | 20 | 20
2 | 2022-09-20 | 18.5714 | 19
3 | 2022-09-21 | 17.1429 | 19
4 | 2022-09-22 | 15.7143 | 19
5 | 2022-09-23 | 14.2857 | 19
6 | 2022-09-24 | 12.8571 | 15
7 | 2022-09-25 | 11.4286 | 15
8 | 2022-09-26 | 10 | 15
9 | 2022-09-27 | 8.5714 | 15
10 | 2022-09-28 | 7.1429 | 8
11 | 2022-09-29 | 5.7143 | 8
12 | 2022-09-30 | 4.2857 | 8
13 | 2022-10-01 | 2.8571 | 8
14 | 2022-10-02 | 1.4286 | 8
15 | 2022-10-03 | 0 | 0