## Sprint 1
Day | Dates | Planned Tasks | Remaining Tasks
1 | 2022-09-05 | 17 | 17
2 | 2022-09-06 | 15.4545 | 17
3 | 2022-09-07 | 13.9091 | 17
4 | 2022-09-08 | 12.3636 | 17
5 | 2022-09-09 | 10.8182 | 17
6 | 2022-09-10 | 9.2727 | 17
7 | 2022-09-11 | 7.7273 | 17
8 | 2022-09-12 | 6.1818 | 17
9 | 2022-09-13 | 4.6364 | 11
10 | 2022-09-14 | 3.0909 | 3
11 | 2022-09-15 | 1.5455 | 0
12 | 2022-09-16 | 0 | 0

## Sprint 2
Day | Dates | Planned Story Points | Completed Story Points | Remaining Story Points
1 | 2022-10-31 | 22 |  | 22
2 | 2022-11-01 | 20.625 |  | 22
3 | 2022-11-02 | 19.25 | 3 | 19
4 | 2022-11-03 | 17.875 | 2 | 17
5 | 2022-11-04 | 16.5 | 2 | 15
6 | 2022-11-05 | 15.125 |  | 15
7 | 2022-11-06 | 13.75 |  | 15
8 | 2022-11-07 | 12.375 | 6 | 9
9 | 2022-11-08 | 11 | 1 | 8
10 | 2022-11-09 | 9.625 | 2 | 6
11 | 2022-11-10 | 8.25 |  | 6
12 | 2022-11-11 | 6.875 | 2 | 4
13 | 2022-11-12 | 5.5 |  | 4
14 | 2022-11-13 | 4.125 | 2 | 2
15 | 2022-11-14 | 2.75 |  | 2
| 2022-11-15 | 1.375 |  | 2
| 2022-11-16 | 0 | 2 | 0